| Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027) |  |  |
| STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) del GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL MURGIA PIU SCARL |  |  |
| Allegato 4 Cronoprogramma previsionale e procedurale |  |  |
| Codice e descrizione intervento | MULTI INTERVENTO SRE04-SRD14 | Start up non agricole - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali |

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE E PROCEDURALE

| Fase |  | Tempistica |  | Competenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accettazione provvedimento di concessione | Entro 10gg dalla trasmissione Atto di concessione |  | Beneficiario |  |
| Effettivo insediamento del beneficiario | Entro 3 (tre) mesi dalla concessione |  | Beneficiario |  |
| Acquisizione dei titoli abilitativi (ove previsti, ove non già acquisiti con la domanda di sostegno) | Entro 6 (sei) mesi dalla concessione |  | Beneficiario |  |
| Avvio delle attività previste dal piano aziendale | Entro 6 (sei) mesi dalla concessione |  | Beneficiario |  |
| Comunicazione di avvio degli investimenti/inizio lavori | Entro 10 giorni dall’avvio delle attività |  | Beneficiario |  |
| Presentazione Domanda di pagamento dell’anticipazione | Entro 3 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione |  | Beneficiario |  |
| Istruttoria domanda di anticipazione, elaborazione elenco di liquidazione | Entro 30gg dalla presentazione della DdP anticipazione |  | GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA) |  |
| Presentazione Domande di pagamento acconti per SAL (Stato Avanzamento Lavori) | Entro 10 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione |  | Beneficiario |  |
| Istruttoria domande acconti, elaborazione elenco di liquidazione | Entro 30gg dalla presentazione della DdP SAL |  | GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA) |  |
| Richiesta di variante | Entro 210gg antecedenti la data di ultimazione lavori |  | Beneficiario |  |
| Completamento delle attività previste dal piano aziendale | Entro 12 mesi dalla concessione (investimenti non strutturali) o entro 18 mesi (investimenti strutturali) e comunque entro il 30/06/2029 |  | Beneficiario |  |
| Presentazione Domanda di pagamento saldo | Entro 30 giorni dal completamento delle attività del piano aziendale |  | Beneficiario |  |
| Istruttoria domanda saldo, visita in situ, elaborazione elenco di liquidazione | Entro 30gg dalla presentazione della DdP Saldo |  | GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA) |  |
| Eventuali procedure di recupero debiti per pagamenti percepiti in eccesso a seguito dell’istruttoria delle domande di saldo | Entro 30gg dalla chiusura istruttoria della DdP Saldo |  | Organismo Pagatore (AGEA) / Regione Puglia |  |
| Svincolo polizza | Non definito |  | AGEA, previa autorizzazione della Regione Puglia |  |