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	Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027

	Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)

	STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)
del
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL MURGIA PIU SCARL

	Allegato 4
Cronoprogramma previsionale e procedurale

	Codice e descrizione intervento
	MULTI INTERVENTO SRE04-SRD14
	Start up non agricole - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali 



CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE E PROCEDURALE 
	Fase
	Tempistica 
	Competenza

	Accettazione provvedimento di concessione 
	Entro 10gg dalla trasmissione Atto di concessione
	Beneficiario

	Effettivo insediamento del beneficiario
	Entro 3 (tre) mesi dalla concessione
	Beneficiario

	Acquisizione dei titoli abilitativi (ove previsti, ove non già acquisiti con la domanda di sostegno)
	Entro 6 (sei) mesi dalla concessione
	Beneficiario

	Avvio delle attività previste dal piano aziendale
	Entro 6 (sei) mesi dalla concessione
	Beneficiario

	Comunicazione di avvio degli investimenti/inizio lavori
	Entro 10 giorni dall’avvio delle attività
	Beneficiario

	Presentazione Domanda di pagamento dell’anticipazione
	Entro 3 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione
	Beneficiario

	Istruttoria domanda di anticipazione, elaborazione elenco di liquidazione  
	Entro 30gg dalla presentazione della DdP anticipazione
	GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA)

	Presentazione Domande di pagamento acconti per SAL (Stato Avanzamento Lavori)
	Entro 10 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione
	Beneficiario

	Istruttoria domande acconti, elaborazione elenco di liquidazione  
	Entro 30gg dalla presentazione della DdP SAL
	GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA)

	Richiesta di variante
	Entro 210gg antecedenti la data di ultimazione lavori
	Beneficiario

	Completamento delle attività previste dal piano aziendale
	Entro 12 mesi dalla concessione (investimenti non strutturali) o entro 18 mesi (investimenti strutturali) e comunque entro il 30/06/2029
	Beneficiario

	Presentazione Domanda di pagamento saldo
	Entro 30 giorni dal completamento delle attività del piano aziendale
	Beneficiario

	Istruttoria domanda saldo, visita in situ, elaborazione elenco di liquidazione  
	Entro 30gg dalla presentazione della DdP Saldo
	GAL Murgia Più / Organismo Pagatore (AGEA)

	Eventuali procedure di recupero debiti per pagamenti percepiti in eccesso a seguito dell’istruttoria delle domande di saldo
	[bookmark: _GoBack]Entro 30gg dalla chiusura istruttoria della DdP Saldo
	Organismo Pagatore (AGEA) / Regione Puglia

	Svincolo polizza
	Non definito
	AGEA, previa autorizzazione della Regione Puglia
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